## BitácoraExperiencia1
Equipo | 1
Participantes | Diego Arancibia - Leandro Soto
Coordinador de Equipo | Diego Arancibia
Item Actividad | Descripción | Participante
1 | Reunión de equipo para definir maquetas de páginas | Diego - Leandro
2 | Primeros pasos en la creación de códigos para crear la página principal Index | Diego - Leandro
3 | Segundo avance donde se crean las siguientes dos páginas, y se definen fondos, colores y fuentes de textos | Diego
4 | Carga de directorio con parte del proyecto, las modificaciones serán enviadas a traves de este medio a github | Diego
5 | Link para unir Index - Contacto - Conócenos | Leandro
6 | Actualiza iconos y comentarios en las 3 paginas de muestra. | Diego - Leandro
7 | Agrega Carrousel de imágenes en index.html - Agrega iconos en contacto.html - Modifica textos | Leandro
8 | Se crea el footer con redes sociales, mision y enfoque. | Diego - Leandro
9 | Ajuste de Carrusel en el Index | Leandro
10 | Se agrega galeria de imágenes bajo un carrousel (Se debe cambiar el método). Se ajustan imágenes. | Diego - Leandro
11 | Se agrega términos-condiciones y se vincula. - Hipervinculos Facebook ¦ twitter | Leandro
12 | Hipervínculos en las redes sociales del footer - Cambio de Carrousel por Galeria en "Conócenos". | Diego - Leandro
13 | Se afinan detalles de orotografia, se añade, ''botón de la hamburguesa'' y algunos otros detalles para posterior entrega. | Diego - Leandro
14 | Se separa la galeria del quienes somos a un HTML solo | Leandro
15 | Ultimo Commit en GIT y envio de proyecto | Diego - Leandro